## Лист1
ID | Task Name | Duration | Start | Finish | Февраль | [7 empty] | Март | [30 empty] | Апрель | [29 empty] | Май | [30 empty] | Июнь
[5 empty] | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
1 | демонтажные работы | 12 дней | Вт 24.02.26 | Ср 11.03.26 | Март 1: демонтажные работы; Апрель 1: демонтажные работы; Май 1: демонтажные работы; Июнь 1: демонтажные работы | демонтажные работы
2 | вывоз мусора | - | Чт 26.02.26 | - | Март 1: вывоз мусора; Апрель 1: вывоз мусора; Май 1: вывоз мусора; Июнь 1: вывоз мусора | вывоз мусора
3 | электромонтажные работы | 30 дней | Вт 03.03.26 | Ср 08.04.26 | Март 1: электромонтажные работы; Апрель 1: электромонтажные работы; Май 1: электромонтажные работы; Июнь 1: электромонтажные работы | электромонтажные работы
| Напольные розетки | 17 | 2026-03-01 | 2026-03-17 | bar: Март 1 to Март 17
| Закладные детали подсветка | 28 | 2026-03-01 | 2026-03-28 | bar: Март 1 to Март 19; Март 23 to Март 28
4 | установка чистовых электроприборов | 13 дней | Пн 18.03.26 | Пт 05.06.26 | Март 1: установка чистовых электроприборов; Апрель 1: установка чистовых электроприборов; Май 1: установка чистовых электроприборов; Июнь 1: установка чистовых электроприборов | установка чистовых электроприборов
| Электроприборы | 77 | 2026-03-02 | 2026-05-17 | Май 4: доставка
5 | сантехнические работы | 15 дней | Пн 02.03.26 | Ср 18.04.26 | Март 1: сантехнические работы; Март 23: бойлер, система слива и воды на ресепшн; Апрель 1: сантехнические работы; Май 1: сантехнические работы; Июнь 1: сантехнические работы | сантехнические работы
задержка поставки материала
| Закладные сантехнических приборов | 9 | 2026-03-01 | 2026-03-09 | bar: Март 1 to Март 9
6 | работы по системам пожаробезопасности |  |  |  | Март 1: пожарные; Апрель 1: пожарные; Май 1: пожарные; Июнь 1: пожарные | работы по системам пожаробезопасности
| FAS укладка кабелей | 2 дня | Пн 30.03.26 | Вт 31.03.26 | bar: Март 30 to Март 31
7 | работы по вентиляционным системам Frost | 38 дней | Пт 06.03.26 | Ср 22.04.26 | Март 1: Frost; Апрель 1: Frost; Май 1: Frost; Июнь 1: Frost | работы по вентиляционным системам Frost
8 | закуп фанкоилов | 3 дня | Пт 06.03.26 | Вт 10.03.26 | bar: Март 6 to Март 7; Март 10
9 | закупка воздуховодов и фасонных изделий | 4 дня | Пт 06.03.26 | Вс 15.03.26 | bar: Март 6 to Март 7; Март 9; Март 11; Март 15
10 | установка фанкоилов | 7 дней | Ср 11.03.26 | Ср 18.03.26 | bar: Март 11 to Март 14; Март 16 to Март 18
11 | монтаж х/с | 10 дней | Чт 19.03.26 | Сб 11.04.26 | bar: Март 23 to Март 28; Март 30 to Апрель 4; Апрель 6 to Апрель 11
12 | монтаж узлов обвязки фанкоилов | 4 дня | Пн 30.03.26 | Чт 02.04.26 | bar: Март 30 to Апрель 2
13 | опрессовка, промывка и хим обработка труб хладоснабжения | 2 дня | Пт 03.04.26 | Ср 15.04.26 | bar: Апрель 3 to Апрель 4; Апрель 13 to Апрель 16
14 | сборка и монтаж воздуховодов | 30 дней | Пн 09.03.26 | Пт 17.04.26 | bar: Март 9 to Март 14; Март 16 to Март 18; Март 23 to Март 28; Март 30 to Апрель 4; Апрель 6 to Апрель 11; Апрель 13 to Апрель 17
15 | подключение слаботочной электрики и установка термостатов | 8 дней | Ср 08.04.26 | Сб 18.04.26 | bar: Апрель 8 to Апрель 11; Апрель 13 to Апрель 18; Апрель 20 to Апрель 23
| Изоляция воздуховодов |  |  | Сб 20.04.26 | bar: Апрель 8 to Апрель 11; Апрель 13 to Апрель 18; Апрель 20
16 | пусконаладочные работы, акты приемки | 4 дня | Чт 16.04.26 | Ср 22.04.26 | bar: Апрель 16 to Апрель 18; Апрель 20 to Апрель 22; Апрель 27 to Май 1
| Терморегуляторы, решетки радиаторов | 14 | 2026-03-01 | 2026-03-14 | bar: Март 1 to Март 14
17 | демонтаж старой стяжки пола | 6 дней | Пн 09.03.26 | Сб 14.03.26 | Март 1: демонтаж стяжки; Апрель 1: демонтаж стяжки; Май 1: демонтаж стяжки; Июнь 1: демонтаж стяжки | демонтаж старой стяжки пола
18 | устройство наливного пола | 12 дней | Пн 16.03.26 | Сб 28.03.26 | Март 1: наливной пол; Апрель 1: наливной пол; Май 1: наливной пол; Июнь 1: наливной пол | устройство наливного пола
Донатэлло
19 | монтаж гипсокартоновых стен и перегородок | 30 дней | Пт 06.03.26 | Пн 11.04.26 | Март 1: ГКЛ; Апрель 1: ГКЛ; Май 1: ГКЛ; Июнь 1: ГКЛ | работы по сборке гипсокартоновых конструкций
фрост и пожарники
20 | монтаж гипсокартоновых потолков | 12 дней | Пн 30.03.26 | Пн 13.04.26 | Март 1: монтаж гипсокартоновых потолков; Апрель 1: монтаж гипсокартоновых потолков; Май 1: монтаж гипсокартоновых потолков; Июнь 1: монтаж гипсокартоновых потолков | монтаж гипсокартоновых потолков
21 | штукатурно-малярные работы | 38 дней | Вт 17.03.26 | Пт 01.04.26 | Март 1: штукатурка/шпатлевка; Апрель 1: штукатурка/шпатлевка; Май 1: штукатурка/шпатлевка; Июнь 1: штукатурка/шпатлевка | штукатурно-малярные работы
22 | укладка плитки | 29 дней | Пн 23.04.26 | Пт 24.04.26 | Март 1: укладка плитки; Апрель 1: укладка плитки; Май 1: укладка плитки; Июнь 1: укладка плитки | укладка плитки
фрост
| Плитка фоновая для санузлов | 12 | 2026-02-26 | 2026-03-09 | bar: Февраль 26 to Март 9
| Плитка акцентная для санузлов | 106 | 2026-02-26 | 2026-06-11 | bar: Февраль 26 to Март 19; Март 23 to Апрель 5; Апрель 12 to Июнь 11
Плитка акцентная для кухни | bar: Февраль 26 to Март 19; Март 23 to Апрель 5; Апрель 12 to Май 31
23 | монтаж стеклянных перегородок | 18 дней | Вт 21.04.26 | Пн 11.05.26 | Март 1: стеклянные перегородки; Март 27: оплата Донатэлло; Апрель 1: стеклянные перегородки; Май 1: стеклянные перегородки; Июнь 1: стеклянные перегородки | монтаж стеклянных перегородок
| Стеклянные перегородки | 84 | 2026-03-05 | 2026-05-27 | bar: Март 5 to Март 19; Март 23 to Май 27
24 | покрасочные работы | 43 дня | Вт 31.03.26 | Вт 19.05.26 | Март 1: покрасочные работы; Апрель 1: покрасочные работы; Май 1: покрасочные работы; Июнь 1: покрасочне работы | покрасочные работы
| Краска | 11 | 2026-03-09 | 2026-03-19 | bar: Март 9 to Март 19
| Декоративная штукатурка | 28 | 2026-03-09 | 2026-04-05 | bar: Март 9 to Март 19; Март 23 to Апрель 5
25 | монтаж сантехнического оборудования | 11 дней | Вт 18.05.26 | Сб 23.05.26 | Март 1: монтаж сантехники; Апрель 1: монтаж сантехники; Май 1: монтаж сантехники; Июнь 1: монтаж сантехники | монтаж сантехнического оборудования
| Сантехническое оборудование | 61 | 2026-03-05 | 2026-05-04 | bar: Февраль 26 to Март 5; Май 1 to Май 4
26 | укладка ковролина | 12 дней | Вт 05.05.26 | Пн 18.05.26 | Март 1: укладка ковролина; Апрель 1: укладка ковролина; Май 1: укладка ковролина; Июнь 1: укладка ковролина | укладка ковролина
| Ковролин | 62 | 2026-03-01 | 2026-05-01 | bar: Март 1 to Март 19; Март 23 to Май 1
27 | уборка | - | - | - | Март 1: уборка; Апрель 1: уборка; Май 1: уборка; Июнь 1: уборка | уборка
| Мебель из наличия | 41 | 2026-05-04 | 2026-06-13 | bar: Февраль 21 to Февраль 28; Март 9 to Март 15; Май 18 to Июнь 7
| Мебель заказная отдельностоящая | 105 | 2026-03-01 | 2026-06-13 | bar: Март 1 to Март 19; Март 23 to Июнь 7
| Мебель заказная встраиваемая | 101 | 2026-03-01 | 2026-06-09 | bar: Март 1 to Март 19; Март 23 to Июнь 7
| Изделия на заказ (металл, стекло, панели, зеркала и т.п.) | 77 | 2026-03-15 | 2026-05-30 | bar: Март 15 to Март 19; Март 23 to Июнь 7
| Декор | 42 | 2026-05-13 | 2026-06-23 | bar: Апрель 13 to Июнь 7
[5 empty] | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
[5 empty] | Февраль | [7 empty] | Март | [30 empty] | Апрель | [29 empty] | Май | [30 empty] | Июнь
план
фактические дни
дни простоя/отсрочки
| Праздничные дни |  |  |  | 24: суббота
воскресенье
| с 20.03 по 22.03 | Ид аль-Фитр
| с 26.05 по 29.05 | День Арафата, Ид аль-Адха (Курбан Байрам)
| 16.06. | Исламский Новый Год
Выбор
Согласование / оплата
Производство / доставка
Сборка / установка